Công ty TNHH công nghệ phần mềm phúc lam phương

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ HRMS

TÀI LIỆU KHỞI TẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

| Người biên soạn: | Lê Thị Tú Mi |
| --- | --- |
| Người phê duyệt: |  |
| Mã tài liệu: | HRMS_ProjectPlan_v1.0_20260426 |

THỰC TẬP 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ii

PHẦN 1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN	1

1.1 Bối cảnh và vấn đề	1

1.2 Mục tiêu dự án	1

1.3 Phạm vi dự án	2

1.3.1 Trong phạm vi	2

1.3.2 Các tài liệu được quản lý cấu hình	2

1.3.3 Ngoài phạm vi	3

1.3.4 Các tài liệu đầu ra dự kiến	3

PHẦN 2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN	4

2.1 Phân công nhân sự	4

2.2 Tiến độ thực hiện (6 tuần)	4

2.3 Quản lý rủi ro	4

2.4 Ngân sách dự án	5

PHẦN 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CẤU HÌNH	6

3.1 Quy tắc đặt tên file	6

3.2 Quy tắc phiên bản	6

3.3 Cấu trúc lưu trữ	6

3.4 Thiết lập Baseline (Đường cơ sở)	6

3.5 Quy trình xử lý Change Request (CR)	7

TÀI LIỆU THAM KHẢO	8

- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| TỪ VIẾT TẮT | TÊN TIẾNG ANH | DIỄN GIẢI |
| --- | --- | --- |
| Baseline | Baseline | Đường cơ sở; một phiên bản tài liệu hoặc sản phẩm đã được chính thức phê duyệt, đóng băng để làm mốc so sánh. |
| CCB | Change Control Board | Hội đồng kiểm soát thay đổi (trong dự án này là Giảng viên hướng dẫn). |
| CM | Configuration Management | Quản lý cấu hình; quy trình kiểm soát các thay đổi đối với tài liệu và sản phẩm của dự án. |
| CR | Change Request | Yêu cầu thay đổi đối với một tài liệu hoặc thành phần đã được baseline. |
| GIT | Git | Hệ thống quản lý phiên bản phân tán, dùng để kiểm soát mã nguồn và tài liệu dạng text. |
| VCS | Version Control System | Hệ thống kiểm soát phiên bản (ví dụ: Git, SVN). |
| UCS | Use Case Specification | Đặc tả use case; tài liệu mô tả chi tiết các ca sử dụng của hệ thống. |

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

Bối cảnh và vấn đề

Hiện nay, công tác quản lý nhân sự tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn thủ công, rời rạc, dẫn đến các vấn đề:

Thiếu tập trung dữ liệu: Hồ sơ nhân viên, hợp đồng, đánh giá, nghỉ phép... lưu trữ dưới nhiều dạng file, khó tra cứu và kiểm soát.

Quy trình thiếu chuẩn hóa: Không có quy trình rõ ràng cho các hoạt động onboarding, offboarding, phê duyệt nghỉ phép dễ dẫn đến sai sót.

Rủi ro pháp lý: Hợp đồng lao động, chế độ nghỉ phép không tuân thủ Luật Lao động Việt Nam có thể gây tranh chấp.

Khó khăn trong đánh giá hiệu suất: Thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá định kỳ, theo dõi kỹ năng và đào tạo.

Vì vậy, dự án Phân tích và Thiết kế Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRMS) ra đời nhằm giải quyết các vấn đề trên.

Mục tiêu dự án

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng bộ tài liệu phân tích & thiết kế chi tiết cho hệ thống HRMS, đáp ứng chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018, làm cơ sở triển khai thực tế sau này.

Mục tiêu cụ thể:

Specific (Cụ thể): Xây dựng bộ 12 tài liệu phân tích & thiết kế cho HRMS (Project Charter, Project Plan, CM Plan, BRD, SRS, SDD, RTM, DBD, UI Mockups, API Spec, Test Cases, Final Report)

Đo lường được (Measurable):

100% tài liệu hoàn thành đúng tiến độ 6 tuần

Độ bao phủ 21 FR (yêu cầu chức năng) đạt 100%

Tài liệu đáp ứng ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Khả thi (Achievable): Sử dụng công cụ mã nguồn mở (.NET Core, SQL Server Express), tận dụng hạ tầng máy chủ sẵn có của công ty.

Liên quan (Relevant): Giải quyết 4 vấn đề thực tế: thiếu tập trung dữ liệu, quy trình thiếu chuẩn hóa, rủi ro pháp lý, khó khăn trong đánh giá hiệu suất

Thời gian (Time-bound): Hoàn thành trong 6 tuần (20/04 - 31/05/2026)

Phạm vi dự án

### 1.3.1 Trong phạm vi

Dự án tập trung vào các nội dung sau (15 module chức năng dự kiến):

| STT | Phân hệ chức năng | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý hồ sơ nhân viên (Employee Management) | Quản lý hồ sơ, lý lịch, ảnh chân dung và Resume. |
| 2 | Quản lý phòng ban & sơ đồ tổ chức (Organization Management) | Quản lý phòng ban, sơ đồ tổ chức (Org Charts). |
| 3 | Quản lý lịch làm việc & phân ca (Schedule Management) | Thiết lập ca làm việc và địa điểm (Office/Home/Remote). |
| 4 | Quản lý nghỉ phép (Time Off Management) | Quản lý quỹ phép năm, đơn xin nghỉ và phê duyệt. |
| 5 | Quản lý bảng chấm công (Timesheet Management) | Ghi nhận giờ công và nhật ký làm việc hàng ngày. |
| 6 | Quản lý hợp đồng lao động (Contract Management) | Theo dõi trạng thái hợp đồng (Active/Expired) qua màu sắc. |
| 7 | Quản lý đánh giá hiệu suất (Appraisal Management) | Yêu cầu và lưu trữ kết quả đánh giá hiệu suất định kỳ. |
| 8 | Quy trình Onboarding / Offboarding | Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới và bàn giao nghỉ việc. |
| 9 | Quản lý kỹ năng & chứng chỉ (Skills Management) | Quản lý danh mục kỹ năng và mức độ thành thạo (%). |
| 10 | Quản lý tài sản & thiết bị cấp phát (Equipment Management) | Theo dõi thiết bị công nghệ và tài sản được cấp phát. |
| 11 | Quản lý tài liệu & ký số (Document Management) | Lưu trữ tài liệu pháp lý và quản lý chữ ký số (NDA, v.v.). |
| 12 | Quản lý khóa học đào tạo (Course Management) | Theo dõi tiến độ tham gia các khóa học eLearning. |
| 13 | Phân quyền truy cập (Access Control – RBAC) | Phân quyền người dùng (Admin, Manager, Employee). |
| 14 | Quản lý phương tiện công ty (Fleet) | Quản lý danh mục xe, cấp phát/thu hồi, bảo trì, chi phí, tài liệu xe (đăng kiểm, bảo hiểm), tích hợp Smart Button "Cars" |
| 15 | Quản lý ca làm việc & đổi ca (Shift Planning) | Định nghĩa vai trò ca trực, gán cho nhân viên, gửi yêu cầu đổi ca, phê duyệt đổi ca, tích hợp Smart Button "Planning" |

### 1.3.2 Các tài liệu được quản lý cấu hình

Danh mục tài liệu thuộc phạm vi quản lý cấu hình bao gồm nhưng không giới hạn:

Project Charter (Điều lệ dự án)

Project Plan (Kế hoạch dự án)

SRS (Đặc tả yêu cầu phần mềm)

SDD / Architecture Design (Thiết kế hệ thống)

ERD (Sơ đồ cơ sở dữ liệu)

RTM (Ma trận truy xuất yêu cầu)

Wireframes / UI Mockups

Test Cases / Test Report

Final Report (Báo cáo tổng kết)

### 1.3.3 Ngoài phạm vi

Viết mã nguồn (code) hoặc triển khai thực tế.

Tích hợp với phần mềm kế toán, chấm công sinh trắc học, hoặc các hệ thống bên thứ ba.

Xử lý dữ liệu lương thực tế (chỉ phân tích yêu cầu).

Kiểm thử hiệu năng và bảo mật ở mức triển khai.

### 1.3.4 Các tài liệu đầu ra dự kiến

Danh sách tài liệu đầu ra dự kiến:

Project Charter (Điều lệ dự án)

Project Plan (Kế hoạch dự án)

CM Plan (Kế hoạch quản lý cấu hình)

BRD (Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ)

SRS (Đặc tả yêu cầu phần mềm) - gồm 21 FR

SDD (Thiết kế hệ thống) - gồm DFD, Sequence, ERD

RTM (Ma trận truy xuất yêu cầu)

Database Design Documents (DBD)

UI Mockups / Wireframes

API Specification

Test Cases / Test Report

Final Report (Báo cáo tổng kết)

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phân công nhân sự

| Vai trò | Họ tên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Lê Thị Tú Mi | Lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống |
| Cán bộ hướng dẫn | Võ Văn Phúc | Cung cấp quy trình thực tế, phê duyệt yêu cầu |
| Giảng viên hướng dẫn | Đặng Mạnh Huy | Góp ý chuyên môn và đánh giá học thuật |

Tiến độ thực hiện (6 tuần)

| Tuần | Thời gian | Công việc chính | Mục tiêu | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/04 – 25/04/2026 | Khởi tạo & Phân tích yêu cầu | Project Charter, CM Plan, BRD v1.0 | 1 |
| 2 | 27/04 – 03/05/2026 | Đặc tả yêu cầu (SRS) | SRS v2.0, RTM v1.0 | 2 |
| 3 | 04/05 – 10/05/2026 | Hoàn thiện SRS (bổ sung FR) | SRS v3.0 (21 FR - bao gồm Fleet, Planning, Resume, Contract Templates, Access Rights) | 3 |
| 4 | 11/05 – 17/05/2026 | Thiết kế hệ thống (ERD, DFD) | SDD v1.0, Database Design | 4 |
| 5 | 18/05 – 24/05/2026 | Thiết kế chi tiết (Sequence, API, UI) | SDD v2.0, API Spec, UI Mockups | 5 |
| 6 | 25/05 – 31/05/2026 | Tổng hợp báo cáo cuối kỳ | Final Report, RTM v3.0 | 6 |

Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| Rủi ro kỹ thuật: Thiết kế logic phức tạp hoặc lỗi API | Tham vấn hướng dẫn viên, sử dụng tài liệu SOP |
| Rủi ro dữ liệu: Mất dữ liệu SQL Server | Sao lưu database định kỳ hàng tuần |
| Rủi ro tiến độ: Khối lượng công việc lớn | Tổ chức họp daily standup, ưu tiên module cốt lõi |
| Rủi ro yêu cầu: Thay đổi yêu cầu từ người dùng | Thường xuyên tương tác với các bên liên quan |
| Rủi ro về khối lượng công việc: Dự án mở rộng từ 13 lên 15 module chức năng (thêm Fleet & Planning), khối lượng tài liệu tăng ~30% | Điều chỉnh tiến độ từ 6 lên 8-10 tuần; ưu tiên hoàn thành các module cốt lõi trước; sử dụng công cụ hỗ trợ thiết kế (draw.io cho DFD, Sequence) |
| Rủi ro về tích hợp dữ liệu: Fleet và Planning có liên quan đến các bảng hiện có (NhanVien, LichLamViec) | Thiết kế ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ; kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi cập nhật |

Ngân sách dự án

| Hạng mục | Chi phí dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phần mềm | 0 VNĐ | Sử dụng .NET Core, SQL Server Express (miễn phí) |
| Hạ tầng máy chủ | Tận dụng | Dùng máy chủ hiện có của công ty |
| Đào tạo | 0 VNĐ | Thực hiện nội bộ |
| Tổng | 0 VNĐ | Không phát sinh chi phí mới |

Ràng buộc: Dự án sử dụng các công cụ mã nguồn mở và tận dụng tài nguyên sẵn có.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Quy tắc đặt tên file

Cú pháp:

HRMS_[LOẠITÀILIỆU]_v[PHIÊNBẢN]_[NGÀYTHÁNGNĂM].docx

Chi tiết:

HRMS: Mã dự án (Hệ thống Quản lý Nhân sự)

LOẠITÀILIỆU: Viết hoa, không dấu (ví dụ: SRS, CMPLAN, RTM, SDD)

PHIÊNBẢN: Định dạng vX.Y (theo mục 2.2)

NGÀYTHÁNGNĂM: Định dạng yyyymmdd (20260426)

Ví dụ: HRMS_CMPLAN_v1.0_20260426.docx

Quy tắc phiên bản

Áp dụng định dạng vx.y cho tài liệu và sơ đồ:

x (major version): tăng khi tài liệu thay đổi lớn về cấu trúc, nội dung, hoặc khi chuyển từ draft → baseline (ví dụ v0.9 → v1.0).

y (minor version): tăng khi sửa lỗi chính tả, định dạng, bổ sung thông tin nhỏ, thay đổi chưa ảnh hưởng đến nội dung chính (ví dụ v1.0 → v1.1).

Quy ước trạng thái:

| Trạng thái | Mô tả | Phiên bản thường dùng |
| --- | --- | --- |
| Draft | Đang soạn thảo, chưa gửi duyệt | v0.1, v0.2, ... |
| For Review | Đã gửi Giảng viên hướng dẫn, chờ góp ý | v0.9, v1.0-rc |
| Baseline | Đã được phê duyệt, đóng băng | v1.0, v2.0, ... |
| Changed | Đã có thay đổi sau baseline (cần cập nhật version) | v1.1, v1.2, ... |

Cấu trúc lưu trữ

Toàn bộ tài liệu được lưu trữ tập trung tại google drive của sinh viên (hoặc github repository) với cấu trúc thư mục sau:

HRMS_QuanLyNhanSu_LeThiTuMi_223145/

01_Project_Charter/ (Hiến chương, Kế hoạch quản lý)

02_Requirements/ (SRS, RTM, BRD)

03_System_Design/ (00_SDD, 01_DBD, 02_API, 03_UI, 04_UCS, 05_Frontend_Architecture)

04_Reference/ (Tech_Research)

05_Implementation_Guidelines/ (GUIDE)

Thiết lập Baseline (Đường cơ sở)

Thời điểm baseline: Cuối Tuần 3 (dự kiến 10/05/2026) sau khi có phê duyệt SRS v3.0 (đã bổ sung Fleet & Planning) từ Giảng viên hướng dẫn.

Tài liệu được baseline: SRS v3.0, RTM v3.0, BRD v1.0, Use Case Diagrams.

Trạng thái: FROZEN – không thay đổi trực tiếp. Mọi thay đổi phải qua quy trình Change Request.

Hồ sơ baseline: Ghi nhận vào file HRMS_BASELINERECORD_v1.0.docx với nội dung:

ID Baseline: HRMS_BL_v1.0

Ngày hiệu lực: 05/05/2026

Danh sách tài liệu: SRS, RTM, Use Case Diagrams

Phê duyệt: Chữ ký (hoặc xác nhận) của Giảng viên hướng dẫn

Quy trình xử lý Change Request (CR)

Khi có yêu cầu thay đổi đối với tài liệu đã Baseline, thực hiện các bước:

Tạo Change Request theo mẫu dưới đây.

Gửi Giảng viên hướng dẫn (qua email hoặc trực tiếp) để xem xét và phê duyệt.

Cập nhật tài liệu: Nếu được phê duyệt, tạo phiên bản mới (tăng minor version, ví dụ v1.0 → v1.1) và ghi rõ nội dung thay đổi.

Ghi nhận lịch sử vào file HRMS_VERSIONLOG_v1.0.xlsx và HRMS_CHANGELOG_v1.0.xlsx.

Mẫu Change Request Form:

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã yêu cầu | CR-001 (tăng dần) |
| Ngày yêu cầu | DD/MM/YYYY |
| Người yêu cầu | Lê Thị Tú Mi |
| Tài liệu bị ảnh hưởng | HRMS_SRS_v1.0.docx |
| Mô tả thay đổi | (Ví dụ: Bổ sung FR-16 về báo cáo thống kê hợp đồng) |
| Lý do thay đổi | (Ví dụ: Giảng viên yêu cầu thêm để phù hợp với nhu cầu thực tế) |
| Ảnh hưởng đến tiến độ | (Ví dụ: Kéo dài 1 ngày) |
| Phê duyệt của GV | ☐ Đồng ý ☐ Từ chối (Ký tên, ngày) |

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Odoo Employees App Documentation: https://www.odoo.com/app/employees-features

- Bộ luật Lao động Việt Nam 2019 (Số 45/2019/QH14).

- Tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018 về Kỹ thuật yêu cầu.

- IEEE 828-2012 – Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering.

- ISO 10007:2017 – Quality management – Guidelines for configuration management.