## Tuần 1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG |  |  |  | NHÓM PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
số M66, Đường Đinh Tiên Hoàng, P. 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long plpsoft.vn@gmail.com Người giới thiệu: Ths. Võ Văn Phúc |  |  |  | Thành viên: Lê Thị Tú Mi
Lê Thị Tú Mi: Quản lý Nhân Sự (HRMS)
Tuần 1: Mục 0 (Khởi tạo, CM Plan, Project Charter)
Chuẩn bị công cụ
Công cụ | Mục đích sử dụng | Thứ | Nội dùng
Microsoft Word / Excel | Viết báo cáo, soạn thảo Project Plan, BRD, SRS | T2 | Sếp bàn giao công việc
StartUML | Vẽ sơ đồ Use Case, Activity, Sequence | T3 | Báo cáo đề tài và lập nhóm PTTK8
SQL Server | Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) | T4 | Triển khai đề tài và chuẩn bị
Figma / Draw.io | Vẽ màn hình Mockup | T5 | Hoàn thành dự thảo Project Charter
Google Drive / Github | Làm kho lưu trữ tập trung | T6 | Hoàn thành CM Plan
|  | T7 | Tổng hợp thành file Báo cáo tuần 1
|  | CN | X
Mục tiêu trong tuần |  | KẾ HOẠCH TUẦN 2
Mục 0.1 Xác định Mục tiêu & Phạm vi |  | Thu thập yêu cầu chi tiết (SRS) về nghiệp vụ quản lý camera và thiết bị tin học
Xây dựng bộ tài liệu phân tích & thiết kế đạt chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018 |  | Xây dựng danh sách các tác nhân (Actors) và các ca sử dụng (Use Cases) chính
Mục 0.2 Lập kế hoạch dự án
Chia nhỏ 6 tuần cho riêng dự án HRMS (Tuần 1: Khởi tạo, Tuần 2-3: SRS, Tuần 4: SDD, Tuần 5: API+UI, Tuần 6: Tổng hợp báo cáo)
Mục 0.3 Lập kế hoạch Quản lý cấu hình - CM Plan
Sử dụng các công cụ trên
Tên dự án: | Hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)
Đối tượng quản lý: | Nhân viên, hợp đồng lao động, nghỉ phép, kỹ năng, đào tạo, thiết bị, tài liệu ký số, xe công ty, lịch làm việc, đánh giá hiệu suất
Chức năng
Quản lý hồ sơ nhân viên: | Nhân viên tự xem và cập nhật thông tin, kỹ năng, tải Resume (có thể bật/tắt quyền sửa qua Employee Editing Config)
Quản lý hợp đồng lao động: | Tạo mới, lưu trữ, theo dõi trạng thái (Draft → Active → Expired). Smart Button "Contracts" hiển thị màu xanh/đỏ cảnh báo hết hạn
Quản lý nghỉ phép: | Nhân viên gửi yêu cầu, Approver duyệt/từ chối, tự động tính ngày nghỉ (trừ CN và lễ), tự động trừ quỹ phép
Onboarding / Offboarding tự động: | Kích hoạt quy trình khi nhân viên vào/ra công ty (cấp email, thiết bị, khóa học, thu hồi tài sản)
Quản lý thiết bị & ký số: | Cấp phát laptop, màn hình, bàn phím; gửi yêu cầu ký tài liệu điện tử (NDA, hợp đồng), ghi log IP và thời gian
Quản lý xe công ty (Cars): | Cấp phát xe, theo dõi bảo trì, đăng kiểm, bảo hiểm, chi phí. Smart Button "Cars" hiển thị cảnh báo hết hạn
Lên ca & đổi ca (Planning): | Xem lịch làm việc theo tuần (Office/Remote/Hybrid), gửi yêu cầu đổi ca, phê duyệt đổi ca
Đánh giá hiệu suất & Timesheets: | Ghi nhận giờ làm theo dự án, gửi yêu cầu đánh giá (định kỳ/đột xuất), quản lý KPI
Dashboard & Báo cáo: | Tổng hợp KPI (tổng NV, hợp đồng sắp hết, tỷ lệ nghỉ phép), xuất Excel/PDF
Audit Log & Phân quyền RBAC: | Ghi lại mọi thay đổi dữ liệu (ai, lúc nào, từ IP nào, thay đổi gì). Phân quyền Employee/Manager/HR Admin

## Tuần 2
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG | NHÓM PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
số M66, Đường Đinh Tiên Hoàng, P. 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long plpsoft.vn@gmail.com Người giới thiệu: Ths. Võ Văn Phúc | Thành viên: Lê Thị Tú Mi
Lê Thị Tú Mi: Quản lý Nhân Sự (HRMS)
Mục 1 Phân tích yêu cầu (BRD & SRS)
4 bước chính: 1. Khảo sát & phỏng vấn 2. Xác định tác nhân (Actors) 3. Liệt kê Use Cases 4. Vẽ sơ đồ Use Case tổng quát
1. Xác định các Tác nhân (Actors) - Ai là người dùng phần mềm HRMS?
2. Liệt kê các Ca sử dụng (Use Cases): Những người đó dùng phần mềm để làm việc gì cụ thể?
3. Vẽ sơ đồ Use Case tổng quát: Dùng StartUML để hình ảnh hóa các chức năng
3 nhóm chính (Actors)
Nhân viên (Employee)
Quản lý (Manager)
Quản trị viên nhân sự (HR Admin)
Họ dùng để làm gì |  | Thứ | Nội dùng
Nhân viên (Employee) |  | T2 | Thu thập yêu cầu
Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (nếu được cấu hình cho phép) [(personal) - chỉ dữ liệu của chính mình] |  | T3
Cập nhật kỹ năng, tải Resume, bằng cấp, chứng chỉ |  | T4
Gửi yêu cầu nghỉ phép (Time Off), xem số ngày phép còn lại |  | T5 | Phân tích tác nhân & Chức năng:
Ký số hoặc từ chối tài liệu điện tử (Documents) |  | T6 | Vẽ sơ đồ UML tổng quát trong StartUML
Xem danh sách thiết bị đang được cấp (Equipment) |  | T7 | Hoàn thiện tài liệu SRS
Xem danh sách xe công ty đang được cấp (Cars) |  | CN | Baseline & Báo cáo
Xem lịch làm việc, gửi yêu cầu đổi ca (Planning)
Ghi nhận giờ làm (Timesheets)
Gửi yêu cầu đánh giá hiệu suất (Appraisal)
Xem tiến độ khóa học đào tạo (Courses)
Quản lý (Manager)
Phê duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép của cấp dưới [(team) - dữ liệu của nhân viên trong phòng ban]
Xem báo cáo team (danh sách nhân viên, tình trạng hợp đồng)
Xem sơ đồ tổ chức (Org Chart) của team mình |  | Kế hoạch tuần 3
Xem danh sách thiết bị, xe của team |  | 3.1 Hoàn thiện SRS (bổ sung các FR còn thiếu)
Xem tiến độ đào tạo của cấp dưới |  | 3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống (SDD)
Đánh giá hiệu suất nhân viên cấp dưới |  | 3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu (DBD) - ERD
Xem tiến độ đào tạo của cấp dưới
Quản trị viên nhân sự (HR Admin)
Toàn quyền CRUD trên tất cả dữ liệu [(full access) - toàn công ty]
Quản lý hợp đồng lao động (tạo, sửa, xóa, theo dõi hết hạn) |  |  | Baseline Yêu cầu
Quản lý phòng ban, chức vụ, cơ cấu tổ chức |  |  | Phiên bản tài liệu SRS: V2.0 (Baseline - sau khi bổ sung).
Quản lý thiết bị (nhập kho, cấp phát, thu hồi, báo hỏng) |  |  | Phiên bản tài liệu BRD: V1.0 (Baseline)
Quản lý xe công ty (thêm xe, cấp phát, bảo trì, thu hồi) |  |  | Trạng thái: Hoàn thành giai đoạn Phân tích yêu cầu
Gửi yêu cầu ký số tài liệu đến nhân viên |  |  | Số lượng FR: 21 yêu cầu chức năng
Gán khóa học đào tạo cho nhân viên |  |  | Số lượng NFR: 6 yêu cầu phi chức năng
Cấu hình quyền Employee Editing (bật/tắt tự sửa hồ sơ) |  |  | Số lượng Use Case: 50+ use cases (chi tiết trong SRS Bảng 2.2)
Gán Approver (người phê duyệt) cho nhân viên |  |  | Ngày thực hiện: 03/05/2026
Xem và xuất báo cáo nhật ký kiểm toán (Audit Log) |  |  | Người thực hiện: Lê Thị Tú Mi
Cấu hình danh sách ngày lễ (Holidays)
Xem Dashboard tổng hợp toàn công ty
Sơ đồ Use Case Tổng quát - Hệ thống Quản lý Nhân sự HRMS V1.0

## Tuần 3
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG | NHÓM PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
số M66, Đường Đinh Tiên Hoàng, P. 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long plpsoft.vn@gmail.com Người giới thiệu: Ths. Võ Văn Phúc | Thành viên: Lê Thị Tú Mi
Lê Thị Tú Mi: Quản lý Nhân Sự (HRMS) |  | Thứ | Nội dùng
Tuần 3 (04/05 - 10/05/2026): Hoàn thiện SRS & Thiết kế cơ sở dữ liệu Trọng tâm: 2.1 Bổ sung FR còn thiếu (Fleet, Planning, Resume, Contract Templates, Access Rights) 2.2 Thiết kế CSDL (29 bảng, ERD) 2.3 Thiết kế kiến trúc tổng thể |  | T2 | Làm việc với Giám đốc
Tổng quan Tuần 3 - Thiết kế Kiến trúc & CSDL |  | T3 | Cập nhật SRS
|  | T4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
Hoàn thành 2 nhiệm |  | T5 | Vẽ sơ đồ ERD. Xác định 29 bảng, chia thành 8 nhóm logic
2.1 Thiết kế kiến trúc: Vẽ sơ đồ xem hệ thống chạy theo mô hình nào |  | T6 | Xây dựng từ điển dữ liệu (Data Dictionary)
2.2 Thiết kế CSDL (Database Design): Đây là phần quan trọng nhất |  | T7 | Hoàn thiện SRS
|  | CN | Viết báo cáo tuần 3. Chuẩn bị tài liệu cho tuần 4
2.3 - Thiết kế Kiến trúc Tổng thể (3-Tier + Microservices)
Kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture) cho mỗi module:
Lớp Presentation (Giao diện): React 18 SPA, giao tiếp với API qua HTTPS
Lớp Business (Xử lý nghiệp vụ): ASP.NET Core 8 Web API |  | Kế hoạch tuần 4
Lớp Data (Dữ liệu): SQL Server 2022, 29 bảng chuẩn 3NF |  | 4.1 Thiết kế kiến trúc, mô tả từng module
2.4 - Thiết kế Cơ sở dữ liệu (CSDL) - 29 bảng chuẩn 3NF |  | 4.2 Thiết kế luồng dữ liệu
Danh sách 29 bảng (chia thành 8 nhóm logic): |  | 4.3 Viết tài liệu SDD
Nhóm 1 - Định danh & Phân quyền (3 bảng)
Nhóm 2 - Hợp đồng & Nghỉ phép (4 bảng)
Nhóm 3 - Đào tạo & Đánh giá (3 bảng)
Nhóm 4 - Thiết bị (2 bảng)
Nhóm 5 - Phương tiện (Xe) - 6 bảng
Nhóm 6 - Lịch làm việc & Đổi ca (5 bảng)
Nhóm 7 - Tài liệu & Ký số (2 bảng)
Nhóm 8 - Kiểm toán & Cấu hình (4 bảng)

## Tuần 4
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG |  | NHÓM PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
số M66, Đường Đinh Tiên Hoàng, P. 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long plpsoft.vn@gmail.com Người giới thiệu: Ths. Võ Văn Phúc |  | Thành viên: Lê Thị Tú Mi
Lê Thị Tú Mi: Quản lý Nhân Sự (HRMS)
Tuần 4 (11/05 - 17/05/2026):
Thiết kế hệ thống chi tiết - SDD (System Design Document) |  |  | Thứ | Nội dùng
Trọng tâm: |  |  | T2 | Họp với Giám đốc xác nhận SRS
2.1 Thiết kế kiến trúc Microservices |  |  | T3 | Bắt đầu viết SDD
2.2 Thiết kế luồng dữ liệu (DFD) |  |  | T4 | Thiết kế luồng dữ liệu (DFD)
2.3 Thiết kế bảo mật & Audit Log |  |  | T5 | Thiết kế DFD mức 2
2.4 Thiết kế Sequence Diagrams |  |  | T6 | Tổng hợp thành file Báo cáo tuần 1
|  |  | T7 | Thiết kế Sequence Diagrams
|  |  | CN | Tổng hợp, rà soát SDD v1.0. Viết báo cáo tuần 4
2.1 - Thiết kế kiến trúc
2.1. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (3-Tier + Microservices)
Lớp 1 - Presentation Layer (Giao diện người dùng)
Lớp 2 - Application Layer (Xử lý nghiệp vụ - 9 Microservices
Lớp 3 - Data Layer (Lưu trữ dữ liệu)
2.1. Thiết kế Luồng Dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram)
DFD | Tác nhân:
DFD Mức 0 (Context Diagram) - Ranh giới hệ thống | Employee, Manager, HR Admin, Email/SMS Gateway
DFD Mức 1 (Tổng thể 9 module) | Thể hiện 9 tiến trình xử lý chính tương ứng 9 Microservices
DFD Mức 2 | Module Auth_Service (Xác thực & Phân quyền)
Module TimeOff_Service (Nghỉ phép)
Module Document_Service (Ký số)
Module Fleet_Service (Xe công ty)
Module Planning_Service (Đổi ca)
Module Equipment & Document Service
Module Audit Service
2.3. Thiết kế Bảo mật và Dấu vết Kiểm toán (Audit Trail)
Xác thực (Authentication)
Phân quyền (Authorization - RBAC)
Employee Editing Config (Cấu hình quyền tự sửa)
Audit Log (Dấu vết kiểm toán)
2.4 Thiết kế Sequence Diagrams (11 biểu đồ tuần tự) |  |  | TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU CUỐI TUẦN 4
Đăng nhập & Xác thực JWT: Mô tả luồng đăng nhập, cấp token |  |  | Đã hoàn thành SDD v1.0 với đầy đủ
Yêu cầu & Phê duyệt Nghỉ phép: Mô tả luồng tạo đơn và duyệt |  |  | Ngày thực hiện: 17/05/2026
Ký số Tài liệu điện tử: Mô tả luồng ký số |  |  | Người thực hiện: Lê Thị Tú Mi
Audit Log & Cảnh báo Hợp đồng: Mô tả cơ chế ghi log và cảnh báo
Đánh giá hiệu suất: Mô tả luồng đánh giá |  |  | KẾ HOẠCH TUẦN 5 (18/05 - 24/05/2026)
Timesheets (Ghi nhận giờ): Mô tả luồng ghi nhận giờ làm |  |  | 5.1 Thiết kế API Specification
Gán Khóa học & Cập nhật Kỹ năng: Mô tả luồng đào tạo |  |  | 5.2 Thiết kế UI Mockups
Đổi ca (Shift Swap): Mô tả luồng đổi ca |  |  | 5.3 Viết tài liệu FRONTEND ARCHITECTURE
Sơ đồ tổ chức (Org Chart): Mô tả luồng hiển thị cây tổ chức |  |  | 5.4 Viết tài liệu USE CASE SPECIFICATION (UCS)
Onboarding Nhân viên: Mô tả luồng tiếp nhận nhân viên mới |  |  | 5.5 Rà soát tính nhất quán giữa SRS, SDD, API, UI
Quản lý Phương tiện (Cars): Mô tả luồng cấp phát và bảo trì xe

## Tuần 5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG | NHÓM PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
số M66, Đường Đinh Tiên Hoàng, P. 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long plpsoft.vn@gmail.com Người giới thiệu: Ths. Võ Văn Phúc | Thành viên: Lê Thị Tú Mi
Lê Thị Tú Mi: Quản lý Nhân Sự (HRMS) |  | Thứ | Nội dùng
Tuần 5 (18/05 - 24/05/2026): Thiết kế API, Giao diện & Use Case |  | T2 | Xác nhận SDD. Thiết kế API, UI, Use Case
Trọng tâm: |  | T3 | Thiết kế API Specification
3.1 Thiết kế API Specification (66 endpoints) |  | T4 | Hoàn thiện tài liệu API Specification
3.2 Thiết kế UI Mockups (9 Smart Buttons) |  | T5 | Thiết kế UI Mockups.
3.3 Đặc tả Use Case (UCS) |  | T6 | Viết tài liệu Đặc tả Use Case (UCS)
3.4 Kiến trúc Frontend |  | T7 | Viết tài liệu Kiến trúc Frontend (FE Architecture)
3.5 Tài liệu hướng dẫn triển khai |  | CN | Viết tài liệu Hướng dẫn triển khai (GUIDE) Tổng hợp báo cáo tuần 5
3.1 - THIẾT KẾ API SPECIFICATION
3.1. Thiết kế API Specification (66 RESTful Endpoints)
Module Auth_Service (10 API)
Module Employee_Service (15 API) |  | TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU CUỐI TUẦN 5
Module Contract & TimeOff Service (12 API) |  | Hoàn thành Tài liệu Đặc tả API
Module Equipment & Document Service (8 API) |  | Hoàn thành Tài liệu Thiết kế Giao diện (UI/UX)
Module Audit Service (3 API) |  | Hoàn thành Tài liệu Đặc tả Use Case (UCS)
Module Fleet Service (17 API) |  | Hoàn thành Tài liệu Kiến trúc Frontend
Module Planning Service (6 API) |  | Hoàn thành Tài liệu Hướng dẫn Triển khai
Ngày thực hiện: 24/05/2026
Người thực hiện: Lê Thị Tú Mi
3.2. Thiết kế UI Mockups (Giao diện người dùng)
1. Dashboard tổng quan (UI-DASH-01)
2. Hồ sơ nhân viên với 9 Smart Buttons (UI-EMP-01) |  | KẾ HOẠCH TUẦN 6 (25/05 - 31/05/2026) - Tổng hợp báo cáo & RTM
3. Form tạo đơn xin nghỉ phép (UI-TIME-01) |  | 6.1 Tổng hợp tất cả tài liệu đã làm trong 5 tuần
4. Modal phê duyệt đơn nghỉ phép (UI-TIME-02) |  | 6.2 Hoàn thiện RTM (Requirements Traceability Matrix)
5. Ký số tài liệu điện tử (UI-DOC-01) |  | 6.3 Viết Final Report (Báo cáo tổng kết thực tập)
6. Truy xuất nhật ký hệ thống (UI-AUD-01) |  | 6.4 Rà soát lần cuối, chỉnh sửa lỗi chính tả, định dạng
6.5 Nộp sản phẩm cho Giám đốc và Giảng viên hướng dẫn
3.3. Đặc tả Use Case (UCS - Use Case Specification)
UC-AUTH-01 Đăng nhập hệ thống
UC-TIME-01 Tạo đơn xin nghỉ phép
UC-TIME-02 Phê duyệt/Từ chối đơn nghỉ phép
UC-DOC-01 Ký số tài liệu điện tử
UC-AUD-01 Truy xuất nhật ký hệ thống
UC-PLAN-01 Cập nhật lịch làm việc
UC-PLAN-02 Đổi ca (Shift Swap)
UC-CONTRACT-01 Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn
UC-FLEET-02 Cấp phát xe cho nhân viên
UC-FLEET-01 Gửi yêu cầu bảo trì xe
UC-CONTRACT-01 Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn
3.4 Thiết kế Kiến trúc Frontend (FE Architecture)
HRMS_FE_Arch_v1.0_20260510.docx
3.5. Tài liệu Hướng dẫn Triển khai và Vận hành (GUIDE)
HRMS_GUIDE_v1.0_20260510.docx

## Tuần 6
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG | NHÓM PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8
số M66, Đường Đinh Tiên Hoàng, P. 8, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long plpsoft.vn@gmail.com Người giới thiệu: Ths. Võ Văn Phúc | Thành viên: Lê Thị Tú Mi
Lê Thị Tú Mi: Quản lý Nhân Sự (HRMS) |  | Thứ | Nội dùng
Tuần 6 (25/05 - 31/05/2026): |  | T2 | Rà soát tất cả tài liệu. Kiểm tra tính nhất quán
Tổng hợp báo cáo & Bàn giao sản phẩm |  | T3 | Hoàn thiện RTM. Kiểm tra tỷ lệ bao phủ 100%.
Trọng tâm: |  | T4 | Tổng hợp tài liệu hoàn chỉnh. Chuẩn hóa định dạng
4.1 Hoàn thiện RTM (Requirements Traceability Matrix) |  | T5 | Viết Final Report. Tóm tắt toàn bộ quá trình 6 tuần
4.2 Tổng hợp 12 tài liệu |  | T6 | Rà soát lần cuối
4.3 Viết Final Report |  | T7 | Họp bàn giao sản phẩm. Xin chữ ký xác nhận thực tập
4.4 Rà soát lần cuối |  | CN | Hoàn thiện báo cáo cuối cùng. Nộp sản phẩm
4.5 Bàn giao cho công ty
4.1. Hoàn thiện RTM (Requirements Traceability Matrix)
HRMS_RTM_v2.0_20260503.docx
4.2. Tổng hợp 12 Tài liệu đầu ra
Danh sách tài liệu hoàn chỉnh (theo CM Plan):
HRMS_ProjectPlan_v1.0_20260426: Khởi tạo & Lập kế hoạch dự án
HRMS_BRD_v1.0_20260425: Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ
HRMS_SRS_v2.0_20260510: Đặc tả yêu cầu phần mềm
HRMS_SDD_v1.0_20260430: Thiết kế hệ thống
HRMS_DBD_AUTH_v1.0: Thiết kế CSDL - Auth Service
HRMS_DBD_EMPLOYEE_v1.0: Thiết kế CSDL - Employee Service
HRMS_DBD_PLANNING_v1.0: Thiết kế CSDL - Planning Service
HRMS_DBD_FLEET_v1.0: Thiết kế CSDL - Fleet Service
HRMS_DBD_AUDIT_v1.0: Thiết kế CSDL - Audit Service
HRMS_DBD_ASSET_v1.0: Thiết kế CSDL - Equipment & Document
HRMS_DBD_PLANNING_v1.0: Thiết kế CSDL - Planning Service
HRMS_API_v1.0_20260510: Đặc tả API
HRMS_UIDesign_v1.0_20260510: Thiết kế giao diện (UI/UX)
HRMS_UCS_v1.0_20260510: Đặc tả Use Case |  |  | TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU CUỐI TUẦN 6
HRMS_Tech_Research_v1.0_20260510: Cơ sở lý thuyết & lựa chọn công nghệ |  |  | Tổng số tài liệu: 19
HRMS_FE_Arch_v1.0_20260510: Kiến trúc Frontend |  |  | Tổng số trang: ~450 trang
HRMS_GUIDE_v1.0_20260510: Hướng dẫn triển khai & vận hành |  |  | Số FR: 21
HRMS_RTM_v2.0_20260503: Ma trận truy xuất yêu cầu |  |  | Số NFR: 6
PTTK8_LeThiTuMi_223145_BaoCaoThucTap: Báo cáo thực tập chính thức |  |  | Số bảng CSDL: 29
Số API: 71
Số Test Cases: 51
4.3. Viết Final Report (Báo cáo thực tập chính thức) |  |  | Số Smart Buttons: 9
PTTK8_LeThiTuMi_223145_BaoCaoThucTap.pdf |  |  | Số Sequence Diagrams: 11
Số Use Case được đặc tả: 11
Ngày hoàn thành: 31/05/2026
4.4. Rà soát lần cuối và Bàn giao sản phẩm |  |  | Sinh viên thực hiện: Lê Thị Tú Mi